## Tabelle1
Identifikation	Beschreibung	Folgen	Eintrittswahrscheinlichkeit / (1=Gering, 2= Mittel, 3=Hoch)	Auswirkungen / (1=Gering, 2= Mittel, 3=Hoch)	Priorität („Risiko“ = / Eintrittswahrscheinlichkeit / * Auswirkungen)	Maßnahmen	Verfolgung
HAWAI-AST0	Gewählte Technologien passen nicht zusammen	Verzögerung des Projektverlaufs	2	2	4	Technischen Durchstich erstellen, alternativ Technologiene wählen	Erkannt Haug, 23.05.15
HAWAI-AST1	Ausfall von Projektmitgliedern, durch die Einbindung in andere Projekte	Verzögerung des Projektverlaufs	3	2	6	Einplanung eines erhöhten Puffers	Erkannt Haug, 23.05.15
HAWAI-AST2	Ausfall von Projektmitgliedern, durch Streikende Kindergärtner	Verzögerung des Projektverlaufs	3	3	9	Akzeptieren	Erkannt Haug, 23.05.15
HAWAI-AST3	Fehlerhaftes Design durch fehlende, bzw. geringe Spezifikation	Verzögerung des Projektverlaufs/ Erstellung eines Unbrauchbaren Produkts	3	3	9	Akzeptieren, in Rücksprache mit dem Auftraggeber	Erkannt Haug, 23.05.15
HAWAI-AST4	Fehlerhaftes Design durch Unkenntnisse in der Fachlichkeit	Verzögerung des Projektverlaufs/ Erstellung eines Unbrauchbaren Produkts	1	3	3	Ständige Kontrolle der Funktionalität/ Häufge Rücksprache mit dem Auftraggeber	Erkannt Haug, 23.05.15
HAWAI-AST5	Überforderung der Arbeitspaketverantwortlichen	Verzögerung des Projektverlaufs/ Schlechte Wartbarkeit des produzierten Codes	2	2	4	Kontinuirliche Codereviews/ Herausbildung von Experten	Erkannt Spahl, 23.05.15
HAWAI-AST6	Ausfall von Projektmitgliedern durch Krankheit	Verzögerung des Projektverlaufs, je nach Dauer und Extertenrolle	1	3	3	Akzeptieren	Erkannt Spahl, 23.05.15
HAWAI-AST7	Ausfall von Github	Verlust des gesamten Projekts	1	3	3	Akzeptieren, ggf. sollte bei jedem auf der lokalen Festplatte eine Kopie des Gitrepositories liegen	Erkannt Hartig, 23.05.15
HAWAI-AST8	Ausfall von Youtrack	Verlust der Planung	1	3	3	Akzeptieren, ggf. muss die bis dahin erfolgte Planung wiederholt werden	Erkannt Hartig, 23.05.15
HAWAI-AST9	Zeitliches verkalkulieren	Nicht einhalten der Leistungen zur Übergabe	3	3	9	Akzeptieren	Erkannt Haug, 23.05.15